## bitacora
ID | Fecha | Módulo / Área | Descripción de la Actividad / Cambio | Responsable | Estado | Prioridad | Notas / Observaciones
1 | 2025-06-08 | Estructura del Proyecto | Creación del proyecto “FWS_Dashboard_Produccion” | Héctor Robles | ✅ Finalizado | Alta | Nombre ajustado para evitar errores por acentos
2 | 2025-06-08 | Organización de Carpetas | Se definió y aplicó estructura de carpetas estándar para Flutter | Héctor Robles | ✅ Finalizado | Alta | Buenas prácticas de arquitectura de código
3 | 2025-06-08 | Firebase | Pendiente: conexión de Firebase y configuración inicial | Héctor Robles | ⏳ En proceso | Alta | Faltan google-services.json y configuración
4 | 2025-06-08 | Diseño UI | Primer boceto visual del dashboard | Héctor Robles | ⏳ En proceso | Media | Imagen referencial añadida
5 | 2025-06-08 | Documentación | Se creó carpeta “documentación” y se colocó bitácora como .xlsx | Héctor Robles | ✅ Finalizado | Alta | Centralizar seguimiento de proyecto
6 | 2025-06-08 | GitHub | Pendiente iniciar repositorio y versión inicial en Git | Héctor Robles | ⏳ En proceso | Alta | Se requiere para control de versiones

## Nomeclatura
Estado | Prioridad
✅ Finalizado | Alta
⏳ En proceso | Media
❌ Detenido / Cancelado | Baja